## Tổng quan
KẾ HOẠCH XỬ LÝ NỢ KỸ THUẬT — EDUMATRIX VN | KẾ HOẠCH XỬ LÝ NỢ KỸ THUẬT — EDUMATRIX VN | KẾ HOẠCH XỬ LÝ NỢ KỸ THUẬT — EDUMATRIX VN | KẾ HOẠCH XỬ LÝ NỢ KỸ THUẬT — EDUMATRIX VN | KẾ HOẠCH XỬ LÝ NỢ KỸ THUẬT — EDUMATRIX VN | KẾ HOẠCH XỬ LÝ NỢ KỸ THUẬT — EDUMATRIX VN | KẾ HOẠCH XỬ LÝ NỢ KỸ THUẬT — EDUMATRIX VN | KẾ HOẠCH XỬ LÝ NỢ KỸ THUẬT — EDUMATRIX VN
Cập nhật 2026-07-28 · TD-07 đến TD-09 đã hoàn tất; còn TD-02 cần migration React Router 7 để xử lý advisory mới. | Cập nhật 2026-07-28 · Microcopy Frontend đã sửa; backlog kỹ thuật được ưu tiên theo tác động và rủi ro. | Cập nhật 2026-07-28 · Microcopy Frontend đã sửa; backlog kỹ thuật được ưu tiên theo tác động và rủi ro. | Cập nhật 2026-07-28 · Microcopy Frontend đã sửa; backlog kỹ thuật được ưu tiên theo tác động và rủi ro. | Cập nhật 2026-07-28 · Microcopy Frontend đã sửa; backlog kỹ thuật được ưu tiên theo tác động và rủi ro. | Cập nhật 2026-07-28 · Microcopy Frontend đã sửa; backlog kỹ thuật được ưu tiên theo tác động và rủi ro. | Cập nhật 2026-07-28 · Microcopy Frontend đã sửa; backlog kỹ thuật được ưu tiên theo tác động và rủi ro. | Cập nhật 2026-07-28 · Microcopy Frontend đã sửa; backlog kỹ thuật được ưu tiên theo tác động và rủi ro.
Tổng hạng mục kỹ thuật | 9 |  | Tổng thay đổi Frontend | 23
P1 — ưu tiên ngay | 1 |  | Đã xóa | 12
P2 — nên xử lý | 5 |  | Đã thu gọn | 9
P3 — cải thiện | 3 |  | Thu gọn / xóa hỗn hợp | 2
Tổng effort dự kiến (ngày) | 19.5 |  | Kiểm thử source | 97
Hạng mục đã hoàn tất | 8
Thứ tự khuyến nghị: xử lý CI và dependency trước; sau đó loại route demo/tối ưu asset; xây test UI trước khi refactor god component.
Trạng thái kiểm chứng: lint · typecheck · 97/97 source tests · 137/137 rules tests · 37/37 worker tests · build đạt; npm audit còn 2 moderate.

## Kế hoạch nợ kỹ thuật
BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT | BACKLOG NỢ KỸ THUẬT
Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu. | Mỗi hàng là một hạng mục độc lập, có tác động nếu trì hoãn, kết quả mong đợi, rủi ro sửa và tiêu chí nghiệm thu.
ID | Ưu tiên | Nhóm | Vấn đề | Bằng chứng | Tác động nếu không sửa | Kế hoạch xử lý | Hệ quả tích cực sau sửa | Rủi ro khi sửa | Phụ thuộc | Chủ trì | Effort (ngày) | Trạng thái | Giai đoạn | Tiêu chí nghiệm thu
TD-01 | P1 | CI / Chất lượng | ESLint chặn CI vì useEffect thiếu dependency refreshStatus | src/features/settings/components/MetaPageConnectDialog.tsx:66; .github/workflows/ci.yml:21 | Mọi PR/push tiếp tục đỏ dù typecheck và test đạt; cảnh báo hook thật có thể bị bỏ qua giữa nhiễu CI. | Ổn định refreshStatus bằng useCallback hoặc chuyển logic vào useEffect; thêm test cho polling và cleanup timer. | CI xanh; dependency của effect rõ ràng; giảm nguy cơ polling dùng closure cũ. | Sửa dependency không đúng có thể tái tạo interval liên tục hoặc gọi API nhiều lần. | Không | Frontend | 0.5 | Đã xong | Giai đoạn 1 | npm run lint đạt; test xác nhận chỉ có một interval và cleanup khi đóng modal.
TD-02 | P2 | Bảo mật dependency | Dependency có advisory: 2 moderate ở production; toolchain có 1 critical, 22 high | npm audit 2026-07-28: react-router 6.0.0–7.17.0 còn 2 moderate; bản sửa yêu cầu react-router-dom 7.18.1 (breaking major) | Tăng bề mặt tấn công; nâng cấp về sau khó hơn; audit bảo mật tiếp tục thất bại. | Tạo nhánh nâng dependency; ưu tiên react-router; sau đó nâng firebase-tools/toolchain theo từng nhóm và chạy toàn bộ CI. | Giảm advisory; lockfile gọn hơn; tạo nhịp cập nhật dependency định kỳ. | Nâng major có thể thay đổi API route, Firebase CLI hoặc hành vi build. | TD-01 | Tech Lead | 2 | Tạm hoãn | Giai đoạn 1 | npm audit --omit=dev không còn cảnh báo; root/worker CI và smoke test route đạt.
TD-03 | P2 | Code thừa / Route | Route Chat demo dữ liệu giả vẫn có trong production | src/app/router.tsx:35,89; src/app/routePrefetch.ts:23; src/features/announcements/pages/ChatDemoPage.tsx | Staff biết URL có thể mở màn hình giả; tăng nhầm lẫn hỗ trợ và thêm khoảng 29.8 KB chunk production. | Xác nhận không còn nhu cầu demo; xóa route, prefetch, constants, title và file demo; giữ ảnh/tài liệu tham khảo ngoài src nếu cần. | Không còn màn hình giả trong production; giảm bundle và bề mặt bảo trì. | Có thể mất môi trường trình diễn nội bộ nếu chưa có phương án thay thế. | Không | Frontend | 0.5 | Đã xong | Giai đoạn 1 | Không còn /app/chat-demo; build không sinh ChatDemoPage chunk; route smoke test đạt.
TD-04 | P2 | Kiểm thử UI | 101 file TSX nhưng không có test component .test.tsx | src/**/*.tsx; vitest.config.ts | Regression ở modal, quyền hiển thị, trạng thái loading/error và luồng nhập liệu chỉ được phát hiện thủ công. | Thiết lập React Testing Library; ưu tiên 5 luồng: Meta connect, tạo lớp, hóa đơn, Chat, phát hành tổng kết. | Có lưới an toàn trước khi refactor; giảm lỗi giao diện sau merge. | Test UI dễ giòn nếu kiểm tra class/DOM chi tiết thay vì hành vi. | TD-01 | QA + Frontend | 5 | Đã xong | Giai đoạn 2 | Mỗi luồng ưu tiên có test success/error/permission; chạy trong CI.
TD-05 | P2 | Hiệu năng asset | Logo SVG 457 KB chứa ảnh PNG base64 | src/assets/logo.svg:1; dist/assets/logo-*.svg | Tăng thời gian tải và cache cho login/app shell; SVG khó chỉnh sửa và không tận dụng vector. | Xuất logo vector thật; nếu không có, dùng WebP/PNG tối ưu đúng kích thước; so sánh trực quan trước/sau. | Giảm đáng kể kích thước tải và cải thiện thời gian hiển thị logo. | Nén hoặc chuyển định dạng sai có thể làm logo mờ, lệch màu hoặc sai tỉ lệ. | Không | Design + Frontend | 0.5 | Đã xong | Giai đoạn 1 | Asset dưới 80 KB; hiển thị đúng ở login, sidebar và màn hình retina.
TD-06 | P2 | Kiến trúc frontend | Nhiều god component 460–712 dòng | ClassroomInteractionPage.tsx; ChatPage.tsx; ClassForm.tsx; LessonPlanForm.tsx; StudentsList.tsx | Khó review, test và thay đổi cục bộ; tăng xung đột merge và nguy cơ sửa một phần làm hỏng phần khác. | Tách theo ranh giới hành vi đã có, mỗi lần một component; giữ query/mutation ở container; thêm test trước khi tách. | Giảm độ phức tạp và xung đột; component nhỏ có thể kiểm thử độc lập. | Refactor lớn có thể đổi state lifecycle, reset form hoặc làm tăng render. | TD-04 | Frontend | 8 | Đã xong | Giai đoạn 3 | Không thay đổi hành vi; mỗi file chính dưới khoảng 350 dòng; test và profiler không xấu đi.
TD-07 | P3 | Dead code | 18 export/declaration chết được xác minh và loại bỏ; 3 dynamic contract được giữ lại | TypeScript import graph + typecheck; giữ setCachedUserDoc, attemptClaimInvite và touchLastLogin do AuthContext dùng qua dynamic import | API thừa gây nhiễu tìm kiếm, làm người mới hiểu sai bề mặt hệ thống và tăng chi phí migration. | Xác minh bằng tìm kiếm/import graph; xóa từng nhóm cùng test liên quan; không xóa public contract chưa kiểm chứng. | Giảm bề mặt code và giảm lựa chọn sai khi phát triển. | Heuristic textual có thể bỏ sót call site động hoặc consumer ngoài repo. | TD-04 | Frontend | 1.5 | Đã xong | Giai đoạn 3 | Không còn export không dùng đã xác minh; typecheck/test/build đạt.
TD-08 | P3 | Vệ sinh repository | Agents Instuctions có 910 file, khoảng 14.6 MB, lớn hơn nhiều lần src | git ls-files: Agents Instuctions giảm từ 910 xuống 0 file tracked; dữ liệu cục bộ vẫn được giữ và nguồn ngoài đã ghi trong AI agent guide | Clone, search, index và review chậm; kết quả quét code bị nhiễu bởi mã mẫu không thuộc sản phẩm. | Tách kho skill/tài liệu khỏi repo sản phẩm hoặc dùng submodule/artefact lưu trữ; giữ AGENTS.md tối thiểu cần thiết. | Repo nhẹ hơn; tìm kiếm và onboarding tập trung vào code sản phẩm. | Di chuyển có thể làm hỏng đường dẫn tài liệu hoặc workflow agent đang phụ thuộc. | Không | Repo Owner | 1 | Đã xong | Giai đoạn 2 | Giảm tracked files/size; hướng dẫn agent vẫn truy cập được từ vị trí mới.
TD-09 | P3 | Cấu hình môi trường | .env.real đang tracked dù đã nằm trong .gitignore | git ls-files .env.real không còn kết quả; file cục bộ vẫn tồn tại; tập tên biến khớp hoàn toàn với .env.example | Dễ commit nhầm cấu hình môi trường hoặc tạo khác biệt giữa máy phát triển và CI. | Xác nhận các giá trị cần thiết đã có trong .env.example; git rm --cached .env.real; rotate nếu từng chứa token bí mật. | Phân tách rõ template và cấu hình máy; giảm rủi ro lộ hoặc drift cấu hình. | Gỡ file khỏi Git có thể làm môi trường mới thiếu cấu hình nếu README chưa đầy đủ. | Không | DevOps | 0.5 | Đã xong | Giai đoạn 1 | .env.real không còn tracked; setup mới theo README/.env.example hoạt động.

## Thay đổi Frontend
NHẬT KÝ TINH GỌN MICROCOPY FRONTEND | NHẬT KÝ TINH GỌN MICROCOPY FRONTEND | NHẬT KÝ TINH GỌN MICROCOPY FRONTEND | NHẬT KÝ TINH GỌN MICROCOPY FRONTEND | NHẬT KÝ TINH GỌN MICROCOPY FRONTEND | NHẬT KÝ TINH GỌN MICROCOPY FRONTEND | NHẬT KÝ TINH GỌN MICROCOPY FRONTEND | NHẬT KÝ TINH GỌN MICROCOPY FRONTEND | NHẬT KÝ TINH GỌN MICROCOPY FRONTEND | NHẬT KÝ TINH GỌN MICROCOPY FRONTEND
Các thay đổi đã triển khai trong source; cảnh báo có hậu quả thật được giữ nhưng rút ngắn. | Các thay đổi đã triển khai trong source; cảnh báo có hậu quả thật được giữ nhưng rút ngắn. | Các thay đổi đã triển khai trong source; cảnh báo có hậu quả thật được giữ nhưng rút ngắn. | Các thay đổi đã triển khai trong source; cảnh báo có hậu quả thật được giữ nhưng rút ngắn. | Các thay đổi đã triển khai trong source; cảnh báo có hậu quả thật được giữ nhưng rút ngắn. | Các thay đổi đã triển khai trong source; cảnh báo có hậu quả thật được giữ nhưng rút ngắn. | Các thay đổi đã triển khai trong source; cảnh báo có hậu quả thật được giữ nhưng rút ngắn. | Các thay đổi đã triển khai trong source; cảnh báo có hậu quả thật được giữ nhưng rút ngắn. | Các thay đổi đã triển khai trong source; cảnh báo có hậu quả thật được giữ nhưng rút ngắn. | Các thay đổi đã triển khai trong source; cảnh báo có hậu quả thật được giữ nhưng rút ngắn.
ID | Khu vực | Nội dung cũ / nhóm nội dung | Xử lý | Nội dung mới | File | Nếu không sửa | Sau khi sửa | Rủi ro | Trạng thái
FE-01 | Topbar toàn hệ thống | 24 mô tả route dưới tiêu đề | Xóa | Chỉ giữ tiêu đề trang | src/components/layouts/Topbar.tsx; src/constants/navigation.ts | Lặp lại tên chức năng, bị truncate và chiếm chiều cao header. | Header gọn, tập trung vào hành động. | Thấp | Đã xong
FE-02 | Danh sách học sinh | Theo dõi lớp học, tiến độ, điểm danh, bài tập và đánh giá trong một bảng. | Xóa |  | src/features/students/components/StudentsList.tsx | Tự mô tả dữ liệu đã thấy ngay trong bảng. | Giảm nhiễu trước danh sách. | Thấp | Đã xong
FE-03 | Điểm danh | Cập nhật trạng thái và theo dõi lịch sử chuyên cần trong cùng một màn hình. | Xóa |  | src/features/attendance/components/AttendanceMarkPanel.tsx | Lặp lại mục đích màn hình. | Tiêu đề và bộ lọc nổi bật hơn. | Thấp | Đã xong
FE-04 | Hồ sơ học sinh | Ghi chú này dành cho vận hành nội bộ... | Xóa |  | src/features/students/components/StudentInfoDialog.tsx | Lặp lại nhãn ghi chú nội bộ. | Form ngắn và dễ quét hơn. | Thấp | Đã xong
FE-05 | Trạng thái học sinh | Gạt để áp dụng trạng thái ngay. | Xóa |  | src/features/students/components/StudentInfoDialog.tsx | Hành vi đã rõ từ công tắc ON/OFF. | Giảm chữ cạnh thao tác. | Thấp | Đã xong
FE-06 | Modal giáo án | Điền thông tin bên trái... không chuyển trang. | Xóa |  | src/features/lesson-plans/pages/LessonPlansPage.tsx | Mô tả bố cục thay vì giúp hoàn thành nhiệm vụ. | Modal vào thẳng nội dung. | Thấp | Đã xong
FE-07 | Đăng ký nghỉ | Ghi nhận trước cho 1 học sinh — không ảnh hưởng... | Thu gọn | Ghi nhận nghỉ học trước cho một học sinh. | src/features/attendance/pages/AttendancePage.tsx | Câu dài, nhiều mệnh đề và giải thích implementation. | Vẫn giữ phạm vi thao tác, đọc nhanh hơn. | Thấp | Đã xong
FE-08 | Bài tập phụ huynh | Theo dõi tình trạng hoàn thành... ngoài hệ thống. | Thu gọn | Theo dõi bài tập, điểm và phản hồi. | src/features/assignments/pages/ViewerAssignmentsPage.tsx | Thông tin dài và một phần không cần nhắc lại mỗi lần. | Mục đích trang rõ trong một câu. | Thấp | Đã xong
FE-09 | Lên lịch Fanpage | Gói Firebase Spark hiện dùng không chạy tác vụ nền... | Thu gọn | Gói Spark không tự đăng theo lịch. Đến giờ, mở Hàng chờ và chọn Đăng ngay. | src/features/marketing/components/fanpage/Composer.tsx | Nếu xóa hoàn toàn, Admin có thể tưởng bài tự đăng; nếu giữ nguyên thì khó đọc. | Giữ cảnh báo vận hành và hành động cần làm. | Trung bình | Đã xong
FE-10 | Xem trước Fanpage | Hiển thị gần đúng như bài viết sẽ xuất hiện trên Facebook. | Xóa |  | src/features/marketing/components/fanpage/Composer.tsx | Lặp lại tiêu đề Bản xem trước. | Khu vực preview sạch hơn. | Thấp | Đã xong
FE-11 | Tương tác lớp học | 7 mô tả lặp lại tiêu đề/khối dữ liệu | Xóa |  | src/features/classroom/pages/ClassroomInteractionPage.tsx | Mật độ chữ cao trong màn hình thao tác hằng ngày. | Tập trung vào danh sách, số liệu và nút hành động. | Thấp | Đã xong
FE-12 | Xác nhận phát hành | Thông báo tổng kết sẽ được gửi... có thể mở lại... | Thu gọn | Gửi tổng kết cho phụ huynh và khóa buổi học. Bạn vẫn có thể mở lại để đính chính. | src/features/classroom/pages/ClassroomInteractionPage.tsx | Không được xóa vì đây là hậu quả quan trọng, nhưng bản cũ quá dài. | Giữ đủ hậu quả và khả năng phục hồi trong hai câu. | Trung bình | Đã xong
FE-13 | Trung tâm kết nối | Theo dõi cấu hình công khai, trạng thái kết nối và ranh giới token... | Xóa |  | src/features/settings/components/IntegrationsWorkspace.tsx | Thuật ngữ kỹ thuật không giúp Admin hoàn thành tác vụ. | Header tập trung vào tên khu vực. | Thấp | Đã xong
FE-14 | Google Drive | Picker, drive.file và token ngắn hạn... | Thu gọn | Tải và chọn tệp giáo án từ Google Drive. | src/features/settings/components/IntegrationsWorkspace.tsx | Lộ chi tiết OAuth thay vì lợi ích người dùng. | Mô tả theo tác vụ. | Thấp | Đã xong
FE-15 | Facebook & Messenger | Kết nối bằng tài khoản... luồng xác thực chính thức của Meta. | Thu gọn | Kết nối Fanpage để dùng Messenger và đăng bài. | src/features/settings/components/IntegrationsWorkspace.tsx | Câu dài, lặp lại các bước trong dialog kết nối. | Nêu đúng kết quả sau kết nối. | Thấp | Đã xong
FE-16 | VietQR tích hợp | Adapter timeout; thông tin nhận tiền được snapshot... | Thu gọn | Thiết lập thông tin nhận tiền cho hóa đơn. | src/features/settings/components/IntegrationsWorkspace.tsx | Thuật ngữ kỹ thuật gây khó hiểu. | Ngôn ngữ nghiệp vụ rõ ràng. | Thấp | Đã xong
FE-17 | Cấu hình công khai | Client secret, access token và refresh token bị cấm. | Xóa |  | src/features/settings/components/IntegrationsWorkspace.tsx | Đây là ràng buộc code/rules, không nên giao cho người dùng ghi nhớ. | Form gọn; bảo mật vẫn do schema/rules kiểm soát. | Trung bình | Đã xong
FE-18 | Utility Template | Reviewer có thể xem danh mục... | Xóa |  | src/features/announcements/pages/ChatPage.tsx | Nội dung dành cho quy trình review Meta, không phải người vận hành. | Giảm ngữ cảnh nội bộ trên UI. | Thấp | Đã xong
FE-19 | ACCOUNT_UPDATE | Chỉ dùng ACCOUNT_UPDATE... Chủ đề là phân loại nội bộ... | Thu gọn | Chỉ dùng cho thông báo cập nhật tài khoản theo chính sách Meta. | src/features/announcements/pages/ChatPage.tsx | Không thể xóa cảnh báo chính sách, nhưng bản cũ có jargon nội bộ. | Giữ guardrail chính sách trong một câu. | Trung bình | Đã xong
FE-20 | Empty state Chat | Hai biến thể hướng dẫn dài và gần trùng nhau | Thu gọn | Chọn Nhắn mới để bắt đầu. | src/features/announcements/pages/ChatPage.tsx | Thông điệp không nhất quán giữa mobile/desktop. | Empty state nhất quán và dễ quét. | Thấp | Đã xong
FE-21 | Quota Spark | Hạn mức ngày... mức đã dùng xem tại Firebase Console lặp trên mỗi thẻ. | Xóa |  | src/features/settings/pages/SettingsAdminPage.tsx | Lặp cùng một câu ba lần. | Thẻ quota chỉ còn số và nhãn. | Thấp | Đã xong
FE-22 | Vận hành Spark | Telemetry, heartbeat, atomic summary, count aggregation | Thu gọn / xóa | Firebase Console là nguồn số liệu sử dụng chính thức. | src/features/settings/pages/SettingsAdminPage.tsx | Chi tiết triển khai làm màn hình Admin giống tài liệu kỹ thuật. | Giữ nguồn kiểm tra usage và bỏ phần không hành động được. | Trung bình | Đã xong
FE-23 | Thiết lập VietQR | Snapshot, nguồn ảnh img.vietqr.io và mô tả hồ sơ chung | Thu gọn / xóa | Áp dụng cho hóa đơn mới. | src/features/settings/pages/SettingsAdminPage.tsx | Jargon không cần thiết và lặp ngữ cảnh. | Chỉ giữ thông tin có tác động đến dữ liệu. | Thấp | Đã xong

## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORKBOOK | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORKBOOK | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORKBOOK | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORKBOOK | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORKBOOK | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORKBOOK
Trường | Ý nghĩa
Ưu tiên P1 | Chặn CI hoặc cần xử lý ngay trước khi mở rộng thay đổi.
Ưu tiên P2 | Ảnh hưởng bảo mật, hiệu năng, chất lượng hoặc khả năng bảo trì đáng kể.
Ưu tiên P3 | Nợ vệ sinh và tối ưu dài hạn; xử lý sau khi có lưới kiểm thử.
Effort | Ước lượng ngày công kỹ thuật, chưa gồm thời gian chờ review hoặc phối hợp bên ngoài.
Trạng thái | Có data validation để cập nhật Chưa làm / Đang làm / Đã xong / Tạm hoãn.
Nguyên tắc triển khai
1. Thay đổi nhỏ, mỗi PR giải quyết một hạng mục có tiêu chí nghiệm thu rõ.
2. Không refactor god component trước khi có test hành vi cho luồng tương ứng.
3. Không xóa cảnh báo pháp lý, lỗi, trạng thái lưu/gửi hoặc hậu quả không thể suy ra từ UI.
4. Chạy lint, typecheck, source tests, rules tests và worker tests theo mức rủi ro.
5. Cập nhật Trạng thái và bằng chứng nghiệm thu ngay trong workbook sau mỗi PR.